## Sheet1
Task_ID	Name	expected Time	actual Time	Prime responsibility
SE_02_PPLAN_00	Project Plan	1 week	1 week 2 days	acb12			Deliverable_ID	Deliverables	Date		QA SE.QA.08 SE.QA.01 SE.qa.03 SE.QA.06 SE.QA.07
SE_02_PPLAN_01	Introduction	2		jcm14				Final Report			DPM SE.QA.02 SE.QA.02
SE_02_PPLAN_02	Overview	2		msh4				Design Specification	01-Dec		06 test
SE_02_PPLAN_03	Use-cases	2		wia3 set12				Test Specification	10-Nov		05a des
SE_02_PPLAN_04	User interface design	2		jao14 daw54 mip34				Test Report
SE_02_PPLAN_05	Gantt chart	2	2	acb12				Maintenance Manual
SE_02_PPLAN_06	Risk analysis	2		nid21 anw46				Project Plan	27-Oct
SE_02_PPLAN_07	Production of document	2		anw46				Prototype1	08-Dec
SE_02_PPLAN_08	Review	1 group	1	everyone
SE_02_PPLAN_09	Fixes	2		nid21

SE_02_PM_00	Project management			acb12
SE_02_PM_01	Tasking	2?	2	acb12
SE_02_PM_02	Future Tasking	2?	2	acb12

SE_02_SPIKE_00	Spike Work
									William Aldridge	wia3
									Max Atkins	mta2
SE_02_TS_00	Test specification	1 week		anw46					Alexander Barnes	acb12
SE_02_TS_01	Introduction								Nicholas Dart	nid21
SE_02_TS_02	Test specification table								Max Harizanov	msh4
SE_02_TS_03	Combining and Latex stuff								Charles Moss	jcm14
SE_02_TS_04	Review								James O'Hare	jao14
SE_02_TS_05	Fix								Michael Pocock	mip34
									Sabastian Tuff	set12
SE_02_DS_00	Design specification	1 week		mta2					Daniel Wilcock	daw54
SE_02_DS_01	Introduction								Andrew Wilmot	anw46
SE_02_DS_02	DECOMPOSITION DESCRIPTION
SE_02_DS_03	DEPENDENCY DESCRIPTION
SE_02_DS_04	INTERFACE DESCRIPTION
SE_02_DS_05	DETAILED DESIGN
SE_02_DS_06	Combining and Latex stuff
SE_02_DS_07	Review
SE_02_DS_08	Fix

SE_02_P1_00	Prototype1			mta2