## Sheet1
Task_ID	Name	expected Time	actual Time	Prime responsibility
SE_02_PPLAN_00	Project Plan	1 week	1 week 2 days	acb12			Deliverable_ID	Deliverables	Date		QA SE.QA.08 SE.QA.01 SE.qa.03 SE.QA.06 SE.QA.07
SE_02_PPLAN_01	Introduction	2		jcm14				Final Report			DPM SE.QA.02 SE.QA.02
SE_02_PPLAN_02	Overview	2	2	msh4				Design Specification	01-Dec		06 test
SE_02_PPLAN_03	Use-cases	2	4	wia3 set12				Test Specification	10-Nov		05a des
SE_02_PPLAN_04	User interface design	10	11	jao14 daw54 mip34				Test Report
SE_02_PPLAN_05	Gantt chart	2	2	acb12				Maintenance Manual
SE_02_PPLAN_06	Risk analysis	2	6	nid21 anw46				Project Plan	27-Oct
SE_02_PPLAN_07	Production of document	2	2	anw46				Prototype1	08-Dec
SE_02_PPLAN_08	Review	1 group	11	everyone
SE_02_PPLAN_09	Fixes	2	3	nid21

SE_02_PM_00	Project management			acb12
SE_02_PM_01	Tasking	2?	2	acb12
SE_02_PM_02	Future Tasking	2?	2	acb12
SE_02_PM_03	Team Planing		1
SE_02_PM_03	Minutes		1

SE_02_SPIKE_00	Spike Work
									Max Atkins	mta2
SE_02_TS_00	Test specification	1 week		anw46					Alexander Barnes	acb12
SE_02_TS_01	Introduction		1						Nicholas Dart	nid21
SE_02_TS_02	Test specification table		5						Max Harizanov	msh4
SE_02_TS_03	Combining and Latex stuff		2						Charles Moss	jcm14
SE_02_TS_04	Review								James O'Hare	jao14
SE_02_TS_05	Fix								Michael Pocock	mip34
									Sabastian Tuff	set12
SE_02_DS_00	Design specification	1 week		mta2					Daniel Wilcock	daw54
SE_02_DS_01	Introduction		1	mip34					Andrew Wilmot	anw46
SE_02_DS_02	DECOMPOSITION DESCRIPTION	3 hours	3 hours	mta2 msh4
SE_02_DS_03	DEPENDENCY DESCRIPTION	3 hours	3
SE_02_DS_03_A	Android		4	nid21 acb12
SE_02_DS_03_W	Web		1	jao14 daw54
SE_02_DS_03_S	Server		2	msh4
SE_02_DS_04	INTERFACE DESCRIPTION
SE_02_DS_04_A	Android	1-2 hours		nid21
SE_02_DS_04_W	Web	1-2 hours		jao14
SE_02_DS_04_S	Server	1-2 hours	1 hour	mta2
SE_02_DS_05	DETAILED DESIGN
SE_02_DS_05_A	Android	1-2 hours		nid21
SE_02_DS_05_W	Web	1-2 hours		jao14
SE_02_DS_05_S	Server	1-2 hours		msh4
SE_02_DS_06	Combining and Latex stuff	1 hour		nid21
SE_02_DS_07	Review
SE_02_DS_08	Fix

SE_02_P1_00	Prototype1			mta2
SE_02_P1_00_A	Android Prototype	4?		nid21
SE_02_P1_00_W	Web Prototype	4?		jao14
SE_02_P1_00_S	Server Prototype	4?		msh4